## プロジェクトリーダーや諸々の決定
議事録
▽議題
プロジェクトリーダー(プログラマーリーダー)の決定、タスクの展開, 議事録担当の決定, プログラマーのルール
|  |  | 1 | 仙頭
|  |  | 2 | 君島
| ▽議事録担当者 |  | 3 | 柳澤
| 仙頭充将 |  | 4 | 安藤
|  |  | 5 | 澤田
| ▽議事録概要(※簡潔に！) |  | 6 | 山口
| プロジェクトリーダーや議事録担当、Gitの導入などの環境整備と 案出しのタスクの展開 |  | 7 | 古市
|  |  | 8 | 中村
|  |  | 9 | 桝田
| ▽議事録 |  | 10 | 酒井
| 内容 | 発言者
| プロジェクトリーダーを決定したいため出来れば立候補してほしい | 1
プログラマーのHEWでしたことを見ると誰でも出来る素質はある
| やります | 7
全員が同意し 古市君がプロジェクトリーダーに決定
| Unity か Unreal Engineどちらで進めたいか | 1
双方にメリットデメリットがある
| 3年生になったら本格的に授業で出来るため良いのでは | 5
全員が納得し, 極力 Unityで進めることに決定
| Gitの導入方法をチームで展開して欲しい | 1
柳澤君にお願いする
| やります | 3
Gitの導入方法の展開に関して柳澤君が同意し,安藤君もそれに協力
| ディスコードで通知が行くようにして欲しい 澤田君に対して発言 | 1
| 了解です | 5
澤田君が同意
| タスク提示場所に張ったようにチーム名の案出しを今週中に | 1
ゲームのアイディアに関しての情報も吸い上げたいので書いて
出してほしい＋月曜日までに多少考えといて欲しい
全員が同意し、月曜日までにチーム名の案出し＋アイディア
考えてくることに
| 他に何かないか | 1
| Gitのやり方について安藤君とやり方が多少違うから | 3
安藤君の方のやり方がおぼろげ
| では安藤君のやり方に合わせるから安藤君主体で展開してください | 1
分からなくなったた柳澤君に助けを求めてください
| 了解 | 4
安藤君が同意し,安藤君主体でヘルプに柳澤君の形に
| 議事録の担当は決めますか | 3
| あった方が良いため役職についていない人にやってほしい | 1
| 忘れる可能性があるがやります | 3
| では議事録が必要な際はメンバー全員が忘れないようにしよう | 1
全員が同意し、柳澤君が議事録の担当に決定
| 他に何かないか | 1
| タスクをやらない人のために集まって作業をする日が | 3
あった方が良い
| では行けない日を教えてください | 1
平日なら全員行ける
| では金曜の5限以降 1～2時間程度定期的に集まって作業しよう | 1
全員が同意し 金曜日の5限以降1～2時間作業をすることに決定
| 他に何かないか | 1
全員が同意
| では月曜までのタスクを忘れないように | 1
解散
▽入力日 セル内で Ctrl ＋ ; で本日の日付入力
2022-02-04